## Project Schedule (simple)
| Europa project | [5 empty] | Project start: | [7 empty] | 2025-02-25
| VanArsdel, Ltd. | Project lead |  |  |  |  | Display week: | [7 empty] | 1
[7 empty] | 2025-02-24 | [6 empty] | 2025-03-03 | [6 empty] | 2025-03-10 | [6 empty] | 2025-03-17 | [6 empty] | 2025-03-24 | [6 empty] | 2025-03-31 | [6 empty] | 2025-04-07 | [6 empty] | 2025-04-14
| TASK | ASSIGNED TO | PROGRESS | START | END | time axis 2025-02-24 to 2025-04-20
 | time axis 2025-02-24 to 2025-04-20
Do not delete this row. This row is hidden to preserve a formula that is used to highlight the current day within the project schedule.
Initiation
| Define goals | Gokce Aslan | 50% | 2025-02-25 | 2025-02-28 | 4
| Conduct studies | Hayden Cook | 60% | 2025-02-28 | 2025-03-02 | 3
| Establish comms | Jens Martensson | 50% | 2025-03-02 | 2025-03-06 | 5
| Develop charter | Nuria Acevedo | 25% | 2025-03-06 | 2025-03-11 | 6
| Set up team | Olivia Wilson |  | 2025-03-01 | 2025-03-03 | 3
Planning and design
| Create schedule | Gokce Aslan | 50% | 2025-03-02 | 2025-03-06 | 5
| Identify deliverables | Hayden Cook | 50% | 2025-03-04 | 2025-03-09 | 6
| Develop budget | Jens Martensson |  | 2025-03-09 | 2025-03-12 | 4
| Define scope | Nuria Acevedo |  | 2025-03-09 | 2025-03-11 | 3
| Identify risks | Olivia Wilson |  | 2025-03-09 | 2025-03-12 | 4
Execution
| Execute tasks | Gokce Aslan | 50% | 2025-03-12 | 2025-03-17 | 6
| Monitor progress | Hayden Cook | 60% | 2025-03-18 | 2025-03-22 | 5
| Manage resources | Jens Martensson | 50% | 2025-03-23 | 2025-03-28 | 6
| Provide updates | Nuria Acevedo | 25% | 2025-03-29 | 2025-04-02 | 5
| Testing and validation | Olivia Wilson | 25% | 2025-03-23 | 2025-03-27 | 5
Evaluation
| Monitor progress | Gokce Aslan | 25% | 2025-03-14 | 2025-03-17 | 4
| Track expenses | Hayden Cook | 25% | 2025-03-17 | 2025-03-21 | 5
| Evaluate progress | Jens Martensson | 50% | 2025-03-22 | 2025-03-25 | 4
| Address risks | Nuria Acevedo | 60% | 2025-03-19 | 2025-03-22 | 4
| Gather feedback | Olivia Wilson | 50% | 2025-03-21 | 2025-03-26 | 6
Insert new rows ABOVE this one
Formulas:
Display week: = [Display week:, row below]

## Project Planner Version
Project Planner
Select a period to highlight at right. A legend describing the charting follows. |  |  |  |  | Period Highlight: | 1 |  |  | Plan Duration | [5 empty] | Actual Start |  |  |  |  | % Complete |  |  |  |  | Actual (beyond plan) | [7 empty] | % Complete (beyond plan)
ACTIVITY | PLAN START | PLAN DURATION | ACTUAL START | ACTUAL DURATION | PERCENT COMPLETE | PERIODS
[6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60
Activity 01 | 1 | 5 | 1 | 4 | 25%
Activity 02 | 1 | 6 | 1 | 6 | 100%
Activity 03 | 2 | 4 | 2 | 5 | 35%
Activity 04 | 4 | 8 | 4 | 6 | 10%
Activity 05 | 4 | 2 | 4 | 8 | 85%
Activity 06 | 4 | 3 | 4 | 6 | 85%
Activity 07 | 5 | 4 | 5 | 3 | 50%
Activity 08 | 5 | 2 | 5 | 5 | 60%
Activity 09 | 5 | 2 | 5 | 6 | 75%
Activity 10 | 6 | 5 | 6 | 7 | 100%
Activity 11 | 6 | 1 | 5 | 8 | 60%
Activity 12 | 9 | 3 | 9 | 3 | 0%
Activity 13 | 9 | 6 | 9 | 7 | 50%
Activity 14 | 9 | 3 | 9 | 1 | 0%
Activity 15 | 9 | 4 | 8 | 5 | 1%
Activity 16 | 10 | 5 | 10 | 3 | 80%
Activity 17 | 11 | 2 | 11 | 5 | 0%
Activity 18 | 12 | 6 | 12 | 7 | 0%
Activity 19 | 12 | 1 | 12 | 5 | 0%
Activity 20 | 14 | 5 | 14 | 6 | 0%
Activity 21 | 14 | 8 | 14 | 2 | 44%
Activity 22 | 14 | 7 | 14 | 3 | 0%
Activity 23 | 15 | 4 | 15 | 8 | 12%
Activity 24 | 15 | 5 | 15 | 3 | 5%
Activity 25 | 15 | 8 | 15 | 5 | 0%
Activity 26 | 16 | 28 | 16 | 30 | 50%